ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИЧНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26  апреля 2017 года  №74 «О внесении изменений в постановление От 25.11.15г. №148 «Об утверждении муниципальной

программы «Повышение  эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта 2015-2017 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области от 14.11.2014г . №133 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области» и постановлением Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области от 14.03.2013 г. №21_ «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к Постановлению Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области от 25.11.2014г. №148 «Повышение  эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции (Приложение).

2.Постановление Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области от 28.12.2016г. №223 «О внесении изменений в постановление Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области от 25.11.2014г. №1148 «Повышение  эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта 2015-2017 годы»  отменить.

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельсовета                                      В.Н.Тарасов

ПРИЛОЖЕНИЕ

К постановлению

Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области

от 26  апреля 2017 года  №74

Муниципальная программа  «Повышение эффективности работы

с молодежью, организация отдыха  и оздоровления детей, молодежи,

развитие физической культуры и спорта   на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта   на 2015-2020 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2015-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области |
| Цели Программы | Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области; создание благоприятных условий для развития системы оздоровления и отдыха детей и молодежи на территории Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области; реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта |
| Задачи Программы | Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области; вовлечение детей и молодежи Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области; в общественную деятельность; организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; организация отдыха и физического развития детей в результате обустройства детских игровых и спортивных площадок; формирование потребности населения в систематических занятиях физической культурой и спортом; развитие массового спорта, удовлетворение потребностей жителей Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области; в занятиях физической культурой и спортом, физкультурно-оздоровительных услугах; строительство, модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и дополнительного образования детей |
| Подпрограммы | ##### 1.Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» 2.Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2020 годы |
| Перечень основных программных мероприятий | Организация круглых столов по вопросам молодежной политики; организация и проведение межпоселенческих мероприятий; проведение мероприятий, посвящённых Дню российской молодёжи; проведение мероприятий, посвящённых Дню физкультурника; оказание помощи в организации и проведении мероприятий, в том числе спортивных, для детской оздоровительной площадки на базе МКОУ «Дичнянская СОШ»; обустройство детских игровых площадок; организация и проведение спортивных мероприятий для жителей Дичнянского сельсовета; обеспечение деятельности МКУ «ЦК и Д» в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы на 2015-2020 годы составляет 117,0 тыс. руб., в том числе: 2015 г. –13,0 тыс. рублей 2016 г. – 2,0 тыс. рублей 2017 г. – 2,0 тыс. рублей 2018-2020 годы -6,0 тыс.рублей |
| Целевые показатели Программы | Степень охвата детей и молодежи Дичнянского сельсовета молодежными мероприятиями Количество детей и молодежи Дичнянского сельсовета, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время Количество обустроенных детских игровых площадок Доля населения Дичнянского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: увеличение степени охвата детей и молодежи Дичнянского сельсовета молодежными и спортивными мероприятиями; увеличение количества детей и молодежи Дичнянского сельсовета, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время; обустройство 1 детской игровой площадки в с.Дичня; увеличение доли населения Дичнянского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом; |

II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Цели Программы:

повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Дичнянского сельсовета;

реализация муниципальной политики в сфере физической культуры       и спорта.

Для достижения целей требуется решение следующих задач:

организация мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Дичнянского сельсовета;

организация отдыха   детей в каникулярное время;

организация отдыха и физического развития детей в результате обустройства детских игровых   площадок;

формирование потребности населения в систематических занятиях физической культурой и спортом;

развитие массового спорта, удовлетворение потребностей жителей сельсовета в занятиях физической культурой и спортом, физкультурно-оздоровительных услугах;

Реализация Программы рассчитана на 2015-2020 годы.

III. Перечень программных мероприятий

В мероприятиях Программы предусматривается решение основных вопросов по организации мероприятий с детьми и молодежью, созданию условий для развития физической культуры, массового спорта и отдыха детей и молодежи Дичнянского сельсовета,  организации отдыха детей и молодежи            в каникулярное время.

С учетом тенденций социально-экономического и общественно-политического развития города Курска и Курской области на среднесрочную перспективу муниципальная молодежная политика и работа по развитию физической культуры, массового спорта в городе Курске будет реализована по следующим приоритетным направлениям и проектам:

С целью повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Дичнянского сельсовета которым предусматриваются:

организация   круглых столов  по вопросам молодежной политики;

проведение мероприятий, посвящённых Дню российской молодёжи;

проведение мероприятий, посвященных Дню физкультурника.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета МО «Дичнянский сельсовет», предусмотренных на выполнение    Программы.

На выполнение Программы в 2015-2020 годы составляет 117,0 тыс. руб., в том числе:

2015 г. –13,0 тыс. рублей

2016 г. – 16,0  тыс. рублей

2017 г. – 22,0 тыс. рублей

2018-2020 годы -22,0 тыс.рублей

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом МО «Дичнянский сельсовет» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Программы  представлено в приложении 2 к настоящей Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к

Перечень

программных мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Дичнянского сельсовета на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финанси-рования | Сумма расходов, всего тыс. руб. | Срок реализации |  |  |  | Ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г.-2020 |  |
| 1.1.1. | Организация круглых столов, | Не требует финанси-рования | - | - | - | - | - | МКУ «ЦК и Д» |
| 1.1.2. | Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской молодёжи | Бюджет МО «Дичнянский сельсовет» | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | МКУ «ЦК и Д» |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий, посвящённых Дню физкультурника | Бюджет МО «Дичнянский сельсовет» | 42 | 1 | 5 | 20 | 16 | МКУ «ЦК и Д» Администрация Дичнянского сельсовета |
| 1.1.4. | Проведение мероприятий, в том числе спортивных, на детской оздоровительной площадке МКОУ «Дичнянская СОШ» | Бюджет МО «Дичнянский сельсовет» | 24 | 10 | 10 | 1 | 3 | МКУ «ЦК и Д» |
| 1.1.5. | Установка оборудования на детской игровой площадке в с.Дичня | Бюджет МО «Дичнянский сельсовет» | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.6. | Приобретение спортивных тренажеров | Бюджет МО «Дичнянский сельсовет» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по мероприятиям |  |  | 73 | 13 | 16 | 22 | 22 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Дичнянского сельсовета

на 2015-2017 годы»

(тыс.руб.)

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Программы | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| Всего | 73 | 13 | 16 | 22 | 22 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Дичнянский сельсовет» | 73 | 13 | 16 | 22 | 22 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Дичнянского сельсовета на 2015-2017 годы»

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки являются отчеты   исполнителей Программы.

3. Оценка осуществляется по следующим направлениям:

3.1. Достижение цели и решение задач Программы (оценивается за весь период реализации Программы).

3.2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:

Фi x 100%

Иi = ------------

Пi

где:

Иi – степень достижения запланированного результата целевого показателя;

Фi – фактически достигнутое значение целевого показателя;

Пi  –  плановое значение целевого показателя;

i – порядковый номер целевого показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

∑ Иi

Иk = ------------

N

где:

Иk – критерий достижения запланированных результатов Программы;

∑ Иi – сумма оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей;

N – количество целевых показателей.

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено Программой в отчетном году.

3.3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = ------------,

Фп

где:

Фи – степень уровня финансирования мероприятий Программы;

Фф – фактический объем финансирования мероприятий Программы;

Фп – объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой.

3.4. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = ------------,

Мп

где:

Ми – показатель степени выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп-количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном периоде.

4. Оценка эффективности Программы в целом определяется по следующей формуле:

Иk x 100%

К = ------------,

Фи

где:

К – комплексный показатель эффективности реализации Программы;

Иk – критерий достижения запланированных результатов Программы;

Фи – степень уровня финансирования мероприятий Программы.

5.Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

-значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K > 85%);

- значение показателя степени выполнения мероприятий Программы превышает 85% (Ми > 85%).

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

-значение комплексного показателя эффективности реализации Программы равно или менее 85%, но равно или более 75%;

-значение показателя степени выполнения мероприятий Программы составляет не менее 75%.

Если реализация Программы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПАСПОРТ

муниципальной  подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

| Наименование Подпрограммы | «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области |
| Соисполнители программы | МКУ «ЦК иД»» |
| Участники программы | МКОУ «Дичнянская СОШ», |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | - создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах инновационного развития Дичнянского сельсовета; -развитие государственной молодежной политики на территории сельсовета, создание условий для включения молодежи поселения как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития Дичнянского сельсовета. |
| Задачи программы | 1. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи: 1.1. Совершенствование механизмов выявления и поддержки инициативных, талантливых и обладающих лидерскими качествами молодых людей. Пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи. 2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития: 2.1. Развитие системы органов молодежного самоуправления. 2.2. Вовлечение молодежи в деятельность общественных объединений и молодежных социальных инициатив. 2.3. Вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Развитие волонтерского движения. 2.4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 3. Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде: 3.1. Создание условий для формирования у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей. 3.2. Популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия, профилактика здорового образа жизни; 3.3. Укрепление в молодежной среде традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей. 3.4. Формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям разных народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям. 4. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: | - количество молодежи, вовлеченной в социальную практику; - доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - Этапы реализации программы не выделяются; Сроки реализации Программы - 2015 – 2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования Программы на 2015-2020 годы составляет 117,0 тыс. руб., в том числе: 2015 г. –13,0 тыс. рублей 2016 г. – 16,0 тыс. рублей 2017 г. – 22,0 тыс. рублей 2018-2020 годы -22,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий муниципальной программы, по предварительным оценкам, позволит к 2017 году: - систематизировать работу с молодежным сообществом поселения; - понизить долю государственного присутствия в сфере реализации государственной молодежной политики, и тем самым расширить спектр присутствия в ней инициативы молодежи; - определить вектор развития молодежной политики в поселении согласно целенаправленности муниципальной программы; - осуществлять постоянный мониторинг и промежуточный рейтинг сферы реализации молодежной политики на территории Дичнянского сельсовета; - использовать динамичный этапный подход к осуществлению молодежной политики и осуществлять регулярное обновление, как содержания, так и формы запланированных мероприятий. |

## Раздел 1.   Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, основные проблемы в указанной сфере

и прогноз ее развития

Молодежную политику в Дичнянском сельсовете следует рассматривать, как самостоятельное направление, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития Дичнянского сельсовета, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

Численность молодежи Дичнянского сельсовета на 1 января 2014 года составляет   837 человек  в возрасте от 14 до 30 лет. Это 26 процентов от общего количества населения в поселении.

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.

В настоящий момент имеется необходимость, и возможность принятия муниципальной программы, как инструмента координации в поселении реализации мер по работе с молодыми людьми, как между различными ведомствами и   службами, так и между общественными организациями, молодежными объединениями Дичнянского сельсовета.

Муниципальная программа Дичнянского сельсовета «Молодежь Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области» на 2015-2020 годы направлена на увеличение вклада молодого поколения в социально-экономическое, политическое, культурное развитие поселения путем перевода молодежи из пассивного потребителя общественных благ в активный субъект социально-экономических отношений, максимального использования инновационного потенциала молодых граждан в интересах общества и государства, обеспечения должного уровня конкурентоспособности молодежи, проживающей в Дичнянском сельсовете.

Целевая группа Программы - молодые граждане, в том числе молодые семьи, молодежные и детские общественные объединения Дичнянского сельсовета.

Решающим условием успешного развития Дичнянского сельсовета является укрепление  позиции поселения в социально-экономическом развитии Курчатовского района, на рынке труда, и культуре, повышение качества жизни, эффективности муниципального управления.

Решение вышеперечисленных задач невозможно без активного участия молодежи. Степень эффективности этого участия определяется тем, насколько молодежь знает и разделяет цели государственного и общественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы, обладает необходимыми физическими и нравственными, образовательными и профессиональными качествами, имеет достаточные возможности для активного участия в развитии поселения.

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития в молодежной среде, можно отнести:

восприимчивость к новому, рост инновационной активности;

рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу;

повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;

рост заинтересованности в сохранении своего здоровья;

стремление к интеграции в международное молодежное сообщество, в общемировые экономические, политические и гуманитарные процессы.

К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в молодежной среде, следует отнести:

отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической и культурной жизни;

снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства;

криминализацию молодежной среды, ее наркоманизацию, влияние деструктивных субкультур и сообществ на молодежную среду;

рост влияния деструктивных информационных потоков в молодежной среде;

Социальным эффектом реализации муниципальной программы будут являются:

повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества;

увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов власти всех уровней;

сокращение уровня безработицы в молодежной среде;

повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи;

снижение уровня правонарушений среди молодежи.

В ходе реализации Программы будет завершен процесс формирования инфраструктуры государственной поддержки молодежи, проживающей в Дичнянском сельсовете, активно действующей на основе программных и иных ресурсов, способствующей становлению институтов гражданского общества в молодежной среде.

Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для каждого молодого человека в социально-экономической, политической и культурной жизни общества.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в   сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и   показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритетными должны стать такие направления, работа по которым обеспечит молодежи возможности для самостоятельного и эффективного решения возникающих проблем, создания условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Только такой подход будет способствовать взаимоувязанному улучшению качества жизни подавляющей части молодого поколения и развитию страны в целом.
   Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-политического развития России в среднесрочной перспективе, государственная молодежная политика в Российской Федерации должна  реализовать три приоритета: 
        1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития в России;

2. Развитие созидательной активности молодежи; 
        3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

Основной целью  муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» является создание условий для включения молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития Дичнянского сельсовета.

Цель реализуется по трем направлениям - интеграция молодежи в социально-экономические отношения, в общественно-политические отношения, в социально-культурные отношения.

Интеграция молодежи в социально-экономические отношения решает вопросы профессиональной ориентации, трудоустройства и занятости молодежи, повышения уровня ее благосостояния.

Интеграция молодежи в общественно-политические отношения решает вопросы участия молодежи в общественных организациях, органах власти и избирательных процессах.

Интеграция молодежи в социально-культурные отношения решает вопросы воспитания молодежи, ее информированности, физического, духовного и нравственного здоровья молодого поколения, профилактики асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде.

В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем реализации системы программных мероприятий.

### Направление 1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения.

В рамках данного направления решаются следующие задачи:

обеспечение трудовой мобильности и сезонной занятости молодежи;

содействие постоянному трудоустройству молодых граждан;

содействие предпринимательской деятельности молодежи, в том числе через ведение личных подсобных хозяйств.

Направление 2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения.

В рамках данного направления решаются следующие задачи:

развитие политической грамотности и повышение электоральной активности и гражданской ответственности молодежи;

содействие повышению правовой культуры молодежи через организацию центров,   консультаций, проведение семинаров, тренингов, индивидуальной работы;

разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой и нормотворческой деятельности;

развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи через поддержку детских и молодежных общественных объединений, органов школьного   самоуправления;

содействие духовно-нравственному, экологическому, гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

### Направление 3. Интеграция молодежи в социально-культурные отношения.

В рамках данного направления решаются следующие задачи:

регулярный мониторинг молодежной среды, проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;

содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту;

развитие молодежного художественного творчества;

формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;

реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежи в приобретении жилья;

профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;

развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежной структуры поддержания общественного правопорядка;

пропаганда идей толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде.

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов).

Состав целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы определен исходя из достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы указаны в Приложении № 1.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- систематизировать работу с молодежным сообществом поселения;

- понизить долю государственного присутствия в сфере реализации государственной молодежной политики, и тем самым расширить спектр присутствия в ней инициативы молодежи;

- определить вектор развития молодежной политики в поселении согласно целенаправленности муниципальной программы;

- осуществлять постоянный мониторинг и промежуточный рейтинг сферы реализации молодежной политики на территории Дичнянского сельсовета;

- использовать динамичный этапный подход к осуществлению молодежной политики и осуществлять регулярное обновление, как содержания, так и формы запланированных мероприятий.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Период реализации муниципальной  программы 2015 –2020 годы.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Состав мероприятий определяется основными целями и задачами Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по перечисленным выше задачам.

Общая характеристика мероприятий муниципальной программы предоставлена в Приложении № 2.

Подробный план мероприятий с указанием объемов финансирования, представлен в Приложении № 3.

## Раздел 4. Обобщенная характеристика мер муниципального

регулирования

В рамках реализации муниципальной программы объединяются все инструменты, используемые для достижения целей муниципальной политики в соответствующей сфере: правовое регулирование, контроль, бюджетные ассигнования.

В настоящее время сформированы и утверждены нормативно-правовые акты необходимые для реализации Программы. В дальнейшем разработка дополнительных нормативно-правовых актов будет обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации, Курской области и муниципальных правовых актов.

Общее управление реализацией Программы осуществляет администрация Дичнянского сельсовета в лице Главы Администрации Дичнянского сельсовета.

Исполнители могут вносить предложения по совершенствованию реализации мероприятия Программы.

При изменении действующего законодательства, на основании которого разработана Программа, а также по инициативе исполнителей мероприятий Программы вносятся соответствующие изменения в Программу.

## Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

## Раздел 6. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых муниципальными образованиями Курчатовского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется   Администрацией Дичнянского сельсовета  Курчатовского района Курской области, являющейся ее ответственным исполнителем.

Муниципальные образования Курчатовского района Курской области не участвуют в реализации муниципальной программы.

## Раздел 7. Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовой формы,

в реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется   Администрацией Дичнянского сельсовета  Курчатовского района Курской области, являющейся ее ответственным исполнителем.

Предприятия и организации в реализации муниципальной программы не участвуют.

## Раздел 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в следующем:

муниципальная программа   будет способствовать  созданию благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах инновационного развития Дичнянского сельсовета; развитию государственной молодежной политики на территории поселения, созданию условий для включения молодежи поселения как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития Дичнянского сельсовета.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств   бюджета Дичнянского сельсовета Курчатовского района.   Общий объем финансирования, планируемый для достижения поставленных целей и решения Программы в  2015-2020 годы составляет 117,0 тыс. руб., в том числе:

2015 г. –13,0 тыс. рублей

2016 г. – 16,0  тыс. рублей

2017 г. – 22,0 тыс. рублей

2018-2020 годы -22,0 тыс.рублей

## Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств

местного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям

подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной

программы), другим источникам финансирования

и направлениям затрат

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Дичнянского сельсовета, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением Собрания депутатов Дичнянского сельсовета о бюджете на соответствующий год.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета – Приложение № 4.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования – Приложение № 5.

## Раздел 10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, управленческие и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может   снизить  доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру   молодежной политики.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования муниципальной программы из различных источников, секвестированием бюджетных расходов на молодежную политику, а также с отсутствием стабильного источника финансирования деятельности организаций, участвующих в реализации муниципальной программы. Реализация данных рисков может повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий, что существенно сократит число молодежи, вовлеченной в социальную политику..

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

## Раздел 11. Методика оценки эффективности муниципальной

программы

Результатами реализации системы программных мероприятий в соответствии с намеченной целью, приоритетными задачами и основными направлениями реализации Программы должны стать:

1) по направлению "Интеграция молодежи в социально-экономические отношения":

увеличение количества организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве молодежи;

увеличение количества молодых граждан, занятых в различных сферах экономики, в том числе индивидуальной трудовой деятельностью;

снижение количества безработной молодежи в поселении;

увеличение количества юридических лиц и предпринимателей, коммерческих и некоммерческих (в т.ч.  общественных) структур, вовлеченных в работу с молодежью;

2) по направлению "Интеграция молодежи в общественно-политические отношения":

повышение электоральной активности молодежи;

увеличение количества  политических клубов и т.д.;

увеличение доли молодежи в органах власти разного уровня;

увеличение числа молодежи, прошедшей лидерские программы;

увеличение числа молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов;

создание и  реализация молодежных инновационных проектов (программ);

увеличение количества нормативных актов, затрагивающих интересы молодежи;

3) по направлению "Интеграция молодежи в социально-культурные отношения»:

повышение информированности органов муниципальной власти о социальных и общественно-политических процессах, происходящих в молодежной среде;

рост рейтинга познавательных, образовательных, общественно-политических, социально-культурных, художественных молодежных программ и изданий в молодежной аудитории;

увеличение числа участников молодежных районных, областных конкурсов различной направленности;

увеличение числа молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга;

увеличение количества молодых семей - участников образовательных, профилактических, консультационных и других мероприятий;

увеличение количества молодых семей - участников программ по оказанию государственной поддержки в приобретении жилья;

увеличение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями;

создание отрядов волонтерского движения и молодежной структуры поддержания общественного правопорядка;

увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях и акциях по воспитанию толерантного сознания и профилактики экстремизма в молодежной среде.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим показателям, характеризующим уровень и качество жизни молодежи, степень ее подготовленности к высококвалифицированному труду, к участию в социально-экономических преобразованиях Российского общества:

обеспечение количества трудоустроенных молодых граждан;

повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней, - на   2,0  процента;

обеспечение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений, - не менее   20 человек;

обеспечение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями, - не менее  40 человек ежегодно.

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы  «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

| N п/п | Наименование целевых показателей эффективности реализации программы | Единица измерения |  | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый период |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2020 годы |
| 1 | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | человек | 30 |  | 33 | 36 | 40 | 120 |
| 2 | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | процентов от общего количества молодежи в Дичнянском сельсовете | 34 |  | 38 | 41 | 46 | 138 |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | единиц | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 18 |
| 4 | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | 30 |  | 33 | 36 | 40 | 120 |
| 5 | ### Количество действующих молодежных общественных объединений, | ### единицы | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | ### Количество молодежи, регулярно участвующей в работе общественных объединений | ### человек | 0 |  | 10 | 15 | 20 | 60 |

Приложение № 2

Общая характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы

«Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

| Перечень мероприятий | Характеристика мероприятий |
| --- | --- |
| Обеспечение участия делегаций Дичнянского сельсовета в районных фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях, акциях и других мероприятиях | Участие делегаций Дичнянского сельсовета в районных фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях, акциях и других мероприятиях |
| Осуществление поддержки молодежным общественным организациям и органам молодежного самоуправления | Оказание поддержки молодежным общественным организациям и органам молодежного самоуправления |
| Обеспечение участия делегации в районных конференциях, «круглых столов», семинаров по военно-патриотическому воспитанию и гражданскому воспитанию молодежи | Участие делегаций Дичнянского сельсовета в районных конференциях, «круглых столов», семинарах по военно-патриотическому воспитанию и гражданскому воспитанию молодежи |
| Обеспечение участия в празднике «День семьи, любви и верности» | Участие молодежи в празднике «День семьи, любви и верности» |
| Празднование годовщины Победы в Великой Отечественной Войне | Участие молодежи в праздновании годовщины Победы в Великой Отечественной Войне |
| Обеспечение участия команды в районном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» | Участие команды Дичнянского сельсовета в районном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» |
| Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» | Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» |
| Обеспечение участия в празднике «День защиты детей» | Участие в проведении праздника «День защиты детей» |
| Обеспечение участия в проведении «Дня матери» и «Дня отца» | Участия в проведении «Дня матери» и «Дня отца» |

Приложение №3

Перечень
основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

| № п.п. | № и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | срок |  | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показате-лями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1. Программа «Молодежь Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие № 1. «Обеспечение участия делегаций Дичнянского сельсовета в районных фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях, акциях и других мероприятиях | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУК «Никольский СДК», МКУК «Новосергеев-ский СДК» | 2015 г. | 2020 г. | Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | Снижение численности талантливых молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие № 2. «Осуществление поддержки молодежным общественным организациям и органам молодежного самоуправления» | Администрация Дичнянского сельсовета | 2015 г. | 2020 г. | Увеличение количества молодежных общественных организаций | Снижение количества молодежных общественных организаций | 5 |
| 1.3. | Основное мероприятие № 3. «Обеспечение участия делегации в районных конференциях, «круглых столов», семинаров по военно-патриотическому воспитанию и гражданскому воспитанию молодежи» | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУК «Никольский СДК», МКУК «Новосергеев-ский СДК» | 2015 г. | 2020 г. | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Снижение численности молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 4 |
| 1.4. | Основное мероприятие № 4. «Обеспечение участия в празднике «День семьи, любви и верности» | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУК «Никольский СДК», МКУК «Новосергеев-ский СДК» | 2015 г. | 2020 г. | Укрепление престижа и роли института семьи, семейных ценностей и традиций в молодежной среде | Снижение престижа и роли института семьи, семейных ценностей и традиций в молодежной среде | 2 |
| 1.5. | Основное мероприятие № 5. «Празднование годовщины Победы в Великой Отечественной Войне» | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУК «Никольский СДК», МКУК «Новосергеев-ский СДК», МКУК «Сопеловский ДК» | 2015 г. | 2020 г. | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | Снижение эффективности реализации государственной молодежной политики в сфере патриотического воспитания | 2 |
| 1.6. | Основное мероприятие № 6. «Обеспечение участия команды в Районном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУК «Никольский СДК», МКУК «Новосергеев-ский СДК» | 2015 г. | 2020 г. | Рост заинтересованности молодежи в сохранении своего здоровья, снижение криминализации молодежной среды, ее наркоманизацию, влияние деструктивных субкультур и сообществ на молодежную среду. | Снижение заинтересованности молодежи в сохранении своего здоровья, рост криминализации молодежной среды, ее наркоманизация, влияние деструктивных субкультур и сообществ на молодежную среду. | 2 |
| 1.7. | Основное мероприятие № 7. «Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУК «Никольский СДК», МКУК «Новосергеев-ский СДК» | 2015 г.; 2020 г.. | 2020 г.; 2020 г.. | Формирования у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей. | Снижение чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей. | 2 |
| 1.8. | Основное мероприятие № 8. «Обеспечение участия в празднике «День защиты детей» | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУК «Никольский СДК», МКУК «Новосергеев-ский СДК», МКОУ «Ново-Сергеевская СОШ», МКОУ «Никольская СОШ» | 2015 г. | 2020 г. | Соблюдение прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества. | Нарушение прав детей | 2 |
| 1.9. | Основное мероприятие № 9. «Обеспечение участия в проведении «Дня матери» и «Дня отца» | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУК «Никольский СДК», МКУК «Новосергеев-ский СДК» | 2015 г. | 2020 г. | Укрепление престижа и роли института семьи, семейных ценностей и традиций в молодежной среде | Снижение престижа и роли института семьи, семейных ценностей и традиций в молодежной среде | 2 |

Приложение № 4

Расходы на реализацию муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области

«Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» за счет средств местного бюджета

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения (этапы) | Организаторы и исполнители | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования Тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017год | 2018-2020 годы |
|  | 1. «Молодежь Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области » на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение участия делегаций Дичнянского сельсовета в районных фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях, акциях и других мероприятиях | Весь период | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУ «ЦК и Д» | местный бюджет | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Осуществление поддержки молодежным общественным организациям и органам молодежного самоуправления | Весь период | Администрация Дичнянского сельсовета | местный бюджет |  |  | Без финансирования |  |  |
| 3 | Обеспечение участия делегации в районных конференциях, «круглых столов», семинаров по военно-патриотическому воспитанию и гражданскому воспитанию молодежи | Весь период | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУ «ЦК и Д» | местный бюджет | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Обеспечение участия в празднике «День семьи, любви и верности» | Ежегодно | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУ «ЦК и Д» | местный бюджет | 2 |  | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Празднование годовщины Победы в Великой Отечественной Войне | Ежегодно | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУ «ЦК и Д» | местный бюджет | 2 |  | 5 | 10 | 15 |
| 6 | Обеспечение участия команды в Районном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» | Ежегодно | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУ «ЦК и Д» | местный бюджет | 2 |  | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» | Ежегодно | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУ «ЦК и Д» | местный бюджет | 2 |  | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Обеспечение участия в празднике «День защиты детей» | Ежегодно | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУ «ЦК и Д» | местный бюджет | 2 | 2 |  | 2 | 1 |
| 9 | Обеспечение участия в проведении «Дня матери» и «Дня отца» | Ежегодно | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУ «ЦК и Д» | местный бюджет | 1 | 1 |  | 3 | 1 |
|  | Всего по программе |  |  | ВСЕГО | 13 | 16 |  | 22 | 22 |

Приложение № 5

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

| Статус |  | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель - Администрация Дичнянского сельсовета | Оценка расходов (тыс.рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная подпрограмма | «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |  | всего | 73 | 13 | 16 | 22 |  |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  | местный бюджет | 73 | 13 | 16 | 22 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Подпрограмма

«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

1. Общая характеристика текущего состояния

сферы реализации муниципальной  подпрограммы

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет огромное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.

Перед органами муниципального самоуправления поставлена задача по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Для ее достижения предусмотрены мероприятия:

совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп,

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

В результате реализации муниципальной программы в Дичнянском сельсовете на период до 2020 года планируется достижение устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение.

По данным 2015 года, средняя обеспеченность населения Дичнянского сельсовета плоскостными спортивными сооружениями – 75 процентов от размера нормативной потребности.

При решении задач социально-экономического развития Дичнянского сельсовета одним из приоритетных направлений является воспитание здорового молодого поколения посредством привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Резерв массового спорта сегодня – развитие игровых видов спорта. В Дичнянском сельсовете игровых видов спорта всего 3 (футбол, волейбол, настольный теннис).

В Дичнянском сельсовете развитие физической культуры и спорта осуществляется за счет средств местного бюджета.

В Дичнянском сельсовете футбол, являющийся одним из наиболее динамичных видов спорта, доступных всем возрастным категориям населения, относится к числу самых популярных массовых видов спорта, развиваемых в муниципальном образовании.

Вместе с тем для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в период реализации муниципальной программы также необходимо:

создать условия для развития детско-юношеского и студенческого спорта;

повысить привлекательность физической культуры и спорта;

повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи  и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

К приоритетным направлениям реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта в Дичнянском сельсовете относятся:

развитие физической культуры и массового спорта.

В рамках указанного направления предстоит обеспечить:

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

совершенствование системы организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информации.

Целями данной муниципальной программы являются:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Дичнянского сельсовета систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

- создание условий и проведение в Дичнянском сельсовете на хорошем организационном уровне межпоселенческих соревнований.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в приложении №4.

Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- повышение мотивации граждан Дичнянского сельсовета к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Дичнянского сельсовета на районных спортивных соревнованиях.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Период реализации муниципальной программы 2015 –2020 годы.

# 3. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Дичнянского сельсовета «Развитие физической культуры и спорта в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области» на 2015-2020 годы и их значениях приведены в приложении №5к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Дичнянского сельсовета «Развитие физической культуры и спорта в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области» на 2015-2020 годы приведены в приложении №6 к муниципальной программе.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

- основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в Дичнянском сельсовете, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Период реализации муниципальной программы 2015 –2020 годы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и её подпрограмм

Для достижения поставленных муниципальной программой целей предусмотрены следующие мероприятия:

совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп,

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в период реализации муниципальной программы также необходимо:

создать условия для развития детско-юношеского и студенческого спорта;

повысить привлекательность физической культуры и спорта;

повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта.

Указанные мероприятия формируют функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой показателей развития физической культуры и спорта.

Реализация основных мероприятий программы обеспечивает решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образ жизни.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дичнянском сельсовете Курчатовского района Курской области» на 2015-2020 годы приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры государственного регулирования в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, находящиеся в ведении Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.

Муниципальные услуги (работы) включают:

организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план мероприятий Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области;

обеспечение участия спортивных сборных команд Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области (отдельных спортсменов Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области) в районных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.

7. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курчатовского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы

Муниципальные образования Курчатовского района Курской области не принимают участие в реализации мероприятий муниципальной программы.

8. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных организаций, а также государственных внебюджетных фондов как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, не предполагается.

9. Обоснование выделения подпрограммы

«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области составит в 2015-2020 годы составляет 117,0 тыс. руб., в том числе:

2015 г. –13,0 тыс. рублей

2016 г. – 16,0  тыс. рублей

2017 г. – 22,0 тыс. рублей

2018-2020 годы -22,0 тыс.рублей

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №4.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, управленческие и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру физической культуры и массового спорта.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования муниципальной программы из различных источников, секвестированием бюджетных расходов на физическую культуру и спорт, а также с отсутствием стабильного источника финансирования деятельности организаций, участвующих в реализации муниципальной программы. Реализация данных рисков может повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, снизит уровень достижений спортсменов Дичнянского сельсовета.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающую среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Дичнянского сельсовета Курчатовского района. Оценки включают прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы:

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

- критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.

Приложение №4

### Перечень

основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия |  | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 2. | Основное мероприятие 1. Веселые старты для детей школьного возраста (с.Дичня) | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУ «ЦК и Д»», |  | 2015 | 2020 | Увеличение численности детей школьного возраста, занимающихся спортом | Уменьшение численности детей школьного возраста, занимающихся спортом |
| - 3. | Основное мероприятие 2. «День физкультурника». Спартакиада Дичнянского сельсовета – шашки, пляжный волейбол, настольные игры для пенсионеров, легкая атлетика для подростков. | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУ «ЦК и Д»», |  | 2015 | 2020 | Увеличение численности детей школьного возраста, занимающихся спортом | Уменьшение численности детей школьного возраста, занимающихся спортом |
| - 5. | Основное мероприятие 3. Мама, папа, я – спортивная семья. Спартакиада Дичнянского сельсовета | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУ «ЦК и Д»», |  | 2015 | 2020 | Увеличение численности детей школьного возраста, занимающихся спортом | Уменьшение численности детей школьного возраста, занимающихся спортом |
|  | Основное мероприятие 3. Приобретение тренажеров для спортивного зала МКУ «ЦК иД» | Администрация Дичнянского сельсовета, МКУ «ЦК и Д»», |  | 2015 | 2020 | Увеличение численности детей школьного возраста, занимающихся спортом | Уменьшение численности детей школьного возраста, занимающихся спортом |

Приложение №5

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и ее значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2019 годы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная подпрограмма ««Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан Дичнянского сельсовета, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  | Процентов | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| 1.2. | Количество пожилых людей (60 лет и старше) привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  | человек | 2 | 3 | 10 | 15 | 20 |
| 1.3. | Количество детей и подростков от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | человек | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1.4. | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  | количество | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5. | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий |  | человек | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |

Приложение №6

Сведения

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы

«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методические пояснения к показателям | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля граждан Дичнянского сельсовета, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Человек 42 | указывается суммарное количество граждан, занимающихся физической культуры и спортом | списки граждан, занимающихся физической культурой и спортом |
| 2 | Количество пожилых людей (60 лет и старше), привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Человек 2 | указывается суммарное количество | списки пожилых людей, занимающихся физической культурой и спортом |
| 3. | Количество детей и подростков от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек 10 | указывается суммарное количество детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом | списки детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом |
| 4. | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Количество 4 | указывается суммарное количество | Согласно календарных планов проведения мероприятий |
| 5. | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | человек | указывается суммарное количество | Согласно протоколов и заявочных листов |

Приложение №7

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс.рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  | 2020 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная подпрограмма | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Администрация Дичнянского сельсовета | 001 | 1101 | 08301С1406 | 244 | 8 | 14 | 20 | 22 |
| Основное мероприятие №1 | Веселые старты для детей школьного возраста (с.Дичня)- 4 мероприятия | Администрация Дичнянского сельсовета |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Основное мероприятие №2 | «День физкультурника». Спартакиада Дичнянского сельсовета – шашки, пляжный волейбол, настольные игры для пенсионеров, легкая атлетика для подростков.- 4 мероприятия | Администрация Дичнянского сельсовета |  |  |  |  | 4 | 10 | 16 | 10 |
| Основное мероприятие №3 | Мама, папа, я – спортивная семья. Спартакиада Дичнянского сельсовета. | Администрация Дичнянского сельсовета |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |